## Hoja1
TAREA	TIEMPO ESTIMADO	TIEMPO EMPLEADO
Diseño de la base de datos	3	3
API	7	7
Aplicación web	5	5,5
Aplicación móvil	15	0
Memoria del proyecto	10	0
TOTAL	40	15,5

TAREA	FECHA	TIEMPO EMPLEADO
Diseño de la base de datos	45500	3
CRUD API (Clientes,Empleados,Instructores) + IMPLEMENTACIÓN WEB	27/07/2024 – 28/07/2024	7
Implementación Auth Token	45502	2
Pantalla reservas	17/08/2024	1,5
TOTAL